## Hoja1
project | tarea | responsable | fecha_inicio | fecha_fin | estado | porcentaje_avance | prioridad
Website Redesign | Homepage layout | Ana | 2026-01-10 | 2026-01-20 | En progreso | 70 | Alta
Website Redesign | Contact form backend | Carlos | 2026-01-15 | 2026-01-25 | En progreso | 40 | Alta
Marketing Campaign | Email copy | Lucía | 2026-01-12 | 2026-01-18 | Completada | 100 | Media
Marketing Campaign | Landing page | Pedro | 2026-01-14 | 2026-01-22 | En progreso | 50 | Alta
Internal Tool | Database schema | María | 2026-01-08 | 2026-01-16 | Atrasada | 60 | Alta
Internal Tool | API endpoints | Juan | 2026-01-10 | 2026-01-24 | En progreso | 30 | Media